Գավառի պետական համալսարանի

Բնագիտական ֆակուլտետ

կառուցվածքայինստորաբաժանմանանվանումը

2023-2024 ուսումնական տարվա  ռազմավարական ծրագրի իրականացման գործողությունների պլան

| հ/հ | Նպատակը | Գործողություները | Պատասխանատու ստորաբաժանումները/պատասխանատուները | Ժամկետները | Ռեսուրսները |  | Հնարավոր խոչընդոտներ | Արդյունավետության գնահատման ցուցիչը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Առկա | Պահանջվող |  |  |
| 1 | ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ | Իրականացնել կրթական ծրագրերի շարունակական բովանդակային և կառուցվածքային բարեփոխում, ուսումնառության ակնկալվող վերջնարդյունքների հասնելու համար տարբերակված դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների մշակում: էլեկտրոնային ուսուցման մեթոդների կատարելագործում, համակարգչային լսարանների հնարավորությունների ամբողջական օգտագործում։ | Մասնագիտական ամբիոն | Օգոստոս 2023թ․ | Դասախոսական կազմ, ուսումնական լսարաններ, լաբորատորիաներ, համակարգչային լսարաններ | Գործող լաբորատորիաների հագեցում սարքավորումներով | Լաբորատոր սարքավորումների ձեռքբերման համար ֆինանսական ռեսուրսների սահմանափակ լինելը։ | «Սերվիս» և «Համակարգչային ճարտարագիտություն» մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի բարելավում։ |
|  |  | Դասավանդման և ուսումնառության ժամանակակից մեթոդների և միջոցների լայնամասշտաբ օգտագործմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում (ինտերակտիվ, էլեկտրոնային ուսուցման մեթոդներ, արհեստական բանականության հենքով միջոցներ, նախագծերի կառավարման գործիքներ (Trello, JIRA և այլն)): Learning.gsu համակարգում դասախոսությունների և այլ կրթական համակարգերի շարունակական համալրում, ուսանողների և դասախոսների, կողմից օգտագործման արդյունավետության բարձրացում։ | Ինֆորմատիկայի և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների ամբիոն | Սեպտեմբեր 2023թ․ | Ուսումնական անհրաժեշտ մեթոդներով հագեցած լսարաններ, ծրագրային անհրաժեշտ ապահովածություն ունեցող համակարգչային լսարաններ | Արհեստական բանականության հենքով միջոցներ, նախագծերի կառավարման գործիքներ | Trello, JIRA էլեկտրոնային համակարգերի ներդրման գործարկում ժամանակի սահմանափակ լինելու հանգամանքով | Երկու համակարգչային լսարաններում ինտերակտիվ մեթոդներով դասավանդման հնարավորությունների ապահովում, նախագծերի կառավարման գործիքների ներդրում։ |
|  |  | Բոլոր դասընթացների առարկայական ծրագրերի շարունակական թարմացում, մասնագիտական կրթական ծրագրում ոչ մասնագիտական կրթամասի դասընթացների վերանայում։ | Մասնագիտական ամբիոներ | Սեպտեմբեր – հոկտեմբեր 2023 թ | Մասնագիտական ամբիոններում անհրաժեշտ առարկայական ծրագրերի առկայություն, ոչ մասնագիտական կրթական մասում անհրաժեշտ ցուցումների առկայություն | Կրթական ծրագրերի միջառարկայական ծրագրով նախատեսած դասընթացների անհրաժեշտ վերջնարդյունքի ապահովում։ | Դասախոսների շրջանում էլեկտրոնային ռեսուրսների սահմանափակ լինել | Մասնագիտական ամբիոներում գործող 30 դասընթացների առարկայական ծրագրերի թարմացում։ |
|  |  | Կրթության որակի շարունակական բարելավման նպատակով դասալսումների կազմակերպում, ուսումնական գործընթացի ուժեղ և թույլ կողմերի բացահայտում։ | Դեկանատ մասնագիտական ամբիոներ | Ամբողջ ուսումնական տարի | Ուսումնական գործիքակազմ պարունակող կրթական ծրագրեր | Դասալսումների մասնակցող դասախոսների գրաֆիկ-ժամանակացույց | Դասախոսական կազմի մեծ ծանրաբեռնվածություն | Ամբիոնի կողմից, ինչպես նաև ԱՔԲ-ի հետ 10 համատեղ դասալսումների կազմակերպում։ |
|  |  | Ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի թեմաների բովանդակային բարելավում, թեմաների նախնական քննարկում ամբիոնների կողմից, կիրառական նշանակության թեմաներում փորձարարական մասի ավելացում, դրանց՝ ուսանողների կողմից ընտրության հնարավորության ապահովում։ | Մասնագիտական ամբիոններ |  | Ուսումնական լաբորատորիաններ, գործիքներ, կազմակերպությունների տեխնիկական հնարավորություններ | Անհրաժեշտ լաբորատոր սարքավորումներով հագեցած լաբորատորիաներ | Ժամանակակից պահանջների համապատասխանող լաբորատորիաների անհասանելիություն | Ամբիոնի կողմից ներկայացվող ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի բովանդակային քննարկում, փորձարարական մասի ավելացման նպատակով, հետազոտական բազայի ընդլայնում։ |
|  |  | Ուսումնական պլաններում կամընտրական մոդուլների նկարագրերի, վերջնարդյունքների իրազեկում, ուսանողների կողմից դրանց ընտրության թափանցիկության ապահովում։ | Դեկանատ, մասնագիտական ամբիոններ | Ամբողջ ուսումնական տարի | Ուսումնական պլաններում առկա կրթական վերջնարդյունքներ | Բոլոր առարկայական ծրագրերում առկա կամընտրական առարկաների վերջնարդյունքներ | Դասավանդվող կազմի կողմից ժամանակի արդյունավետ կառավարում | Կամընտրական մոդուլների վերջնարդյունքների, ինչպես նաև առարկանների ընտրության թափանցիկության վերաբերյալ դիտողությունների և առաջարկությունների վերլուծություն և բարելավում։ |
|  |  | Ֆակուլտետում պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի համալրում երիտասարդ դասախոսներով, նրանց մասնագիտական որակների շարունակական բարելավում, վերապատարաստումների խրախուսում։ ՏՏ ոլորտի նորագույն մեթոդների կիրառման ճանապարհով կարիք ունեցող դասախոսների համար վերապատրաստումների կազմակերպում։ | Դեկանատ, ամբիոն | Ամբողջ ուսումնական տարի | Ֆակուլտետում առկա դասախոսական կազմ, դասախոսների վերապատրաստման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների առկայություն | Անհրաժեշտ դասախոսական կազմի համալրման և վերջնարդյունքների իրականացման նպատակով համագործակցություն այլ ամբիոնների հետ | Գիտական ոլորտում երիտասադ գիտնակաների հետաքրքրությունների անկում | Ֆակուլտետում գործող մասնագիտական ամբիոների չորս դասախոսների վերապատման ապահովում։ |
|  |  | Սերվիս մասնագիտության մագիստրատուրայի լիցենզիոն փաթեթի ձեռքբերման համար աշխատանքների իրականացում։ | Դեկանատ, կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի ամբիոն | Ամբողջ ուսումնական տարի | Լիցենզիոն փաթեթի նախապատրաստում, | Գործող բուհերի համապատասխան ծրագրերի բեչմարքինգ | կրթական ծրագրերի հաստատման անհամապատասխանություններ | Սերվիս մասնագիտության մագիստրոսական ծրագր լիցենզիոն փաթեթների ներկայացում։ |
|  |  | Երիտասարդ դասախոսների ներգրավում ամբիոնի ուսումնամեթոդական, ինչպես նաև գիտահետազոտական աշխատանքներում (համատեղ հոդվածներ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ և այլն)։ | Մասնագիտական ամբիոներ | Ամբողջ ուսումնական տարի | Անհրաժեշտ դասախոսական կազմ և ուսանողական կազմի համատեղ հոդվածների առկայություն | ՈՒԳԸ-ի և ամբիոնների դասախոսական կազմի համագործակցություն | Տպագրման համար ֆինանսական ռեսուրսների բացակայություն | Դասախոսների հետ համատեղ երեք գիտական հոդվածների հրապարակում։ |
|  |  | Համակարգչային մասնագիտական լսարանների, ինչպես նաև էլեկտրոտեխնիկայի լաբորատորիայի տեխնիկական և ծրագրային ապահովումների մշտական թարմացումների, համալրումների կազմակերպման աշխատանքների իրականացում։ | Ինֆորմատիկայի և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների ամբիոն | Ամբողջ ուսումնական տարի | Համակարգչային լսարաններում և էլեկտրոտեխնիկայի լաբորատորիայումառկա կրթական ռեսուրսների առկայություն | Էլեկտրոտեխնիկայի լաբորատորիայի համալրման համար սարքավորումների ձեռքբերում | Սարքավորումների ձեռքբերման գործում համագործակցության բացակայություն | Համակարգչային 2 լսարանների ծրագրային ապահովում, ինչպես նաև էլեկտրոտեխնիկայի լաբորատորիայի տեխնիկական հագեցվածության ապահովում։ |
|  |  | Մասնագիտական ամբիոններում մասնագիտական գրականության շարունակական համալրում, հայալեզու մասնագիտական գրականության ձեռքբերում։ | Դեկանատ, ամբիոն | Ամբողջ ուսումնական տարի | Ծրագրորում առկա մասնագիտական գրականություն | նոր տպագրված գրականության ձեռքբերում | Մասնագիտական գրականության վաճառքի համար նախատեսված փոքր խմբաքանակ | Հայալեզու նոր հրապարակված մասնագիտական երեք անուն գրականության ձեռքբերում։ |
| 3 | ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ | Համագործակցային նոր կապերի հաստատում հանրապետության գիտական կառույցների հետ, նոր հուշագրերի կնքում՝ ուսումնական պրակտիկան համատեղ կազմակերպելու և անցկացնելու ուղղությամբ։ | Դեկանատ | Ամբողջ ուսումնական տարի | Գործընկեր կազմակերպությունների առկա համագործակցային հուշագրեր | Համագործակցության կազմակերպում նոր գործընկեր կազմակերպությունների հետ | Պրակտիկայի վայրերի հասանելիություն | Ուսումնական պրակտիկաների համատեղ կազմակերպման նպատակով երկու նոր հուշագրերի կնքում։ |
|  |  | Ուսանողների համար տարաբնույթ կրթադաստիարակչական, ժամանցային միջոցառումների կազմակերպում՝ «Լավագույն խումբ», «Լավագույն ուսանող» անվանակարգերում։ Ներգրավելով «Բնագետի ակումբ»-ի և «Տուրիզմի ակումբ»-ի հնարավորությունները։ | Դեկանատ, ամբիոն | Ամբողջ ուսումնական տարի |  |  |  | Ֆակուլտետի ՈւԽ-ի հետ համատեղ տարաբնույթ կրթադաստիարակչական և ժամանցային 6 միջոցառումների կազմակերպում, անցկացում։ |
| 4 |  | Արցախից բռնի տարհանված և Գեղարքունիքի մարզ եկած, ուսումը ԳՊՀ-ում շարունակել ցանկացող մեր հայրենակից ուսանողներին բազմակողմանի և օպերատիվ աջակցություն ցուցաբերերելու համակարգված գործընթացի կազմակերպում։ | Դեկանատ, ամբիոն | Ամբողջ ուսումնական տարի | Համալսարանում Արցախցի ուսանողների համակազմ | Արցախցի ուսանողների վերաբնակեցման նպատակով աշխատանքների անցկացում | Սոցիալ- հոգեբանական խնդիրներ | Բնագիտական ֆակուլտետ ցանկություն հայտնող Արցախից բռնի տարհանված ուսանողների հետ ֆակուլտետի ինտեգրմանը ուղղված համակարգված աշխատանքների իրականացում։ |
|  | ՀԱՄԱԳՈՐԾԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒԻՄ | Ամբիոնի սպասարկած մասնագիտական կրթական ծրագրի հանրահռչակմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում Գեղարքունիքի մարզում։ Կրթական ծրագրի, ամբիոնի ուժեղ կողմերի ներկայացում, դպրոցների ավարտական դասարանների աշակերտների շրջանում մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրերի իրականացում։ Սոցիալական մեդիայի դաշտում ՄԿԾ-ի և ամբիոնի ներկայացում։ | Դեկանատ, ամբիոն | Ամբողջ ուսումնական տարի | Հանրակրթական դպրոցների առկա համագործակցային հուշագրեր | Մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով համագործակցային կապի ամրապնդում | Հանրակրթական դպրոցների հետ համագործակցության ցածր մակարդակ | Ֆակուլտետի ՈւԽ-ի հետ համատեղ մարզի հինգ դպրոցների հետ այցելությունների կազմակերպում մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով։ |

Բնագիտական ֆակուլտետի դեկան՝                                        Մ. Պ. Ավագյան