Գավառի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի ռազմավարական ծրագրի նպատակների իրականացման

2023-2024 ուսումնական տարվա գործողությունների ծրագիր

| հ/հ |  | Նպատակը | Գործողությունները |  | Պատաս խանատու ստորաբա ժանումները /պատասխանատուները/ | Ժամկետները | Ռեսուրսները |  | Հնարավոր խոչընդոտները | Արդյունավետության ակնկալվող գնահատման ցուցչիները |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Առկա | Պահանջվող |  |  |  |
| 1․ ԿՐԹԱԿԱՆ, ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1․1․ ԳՊՀ տնտեսագիտական ֆակուլտետ դիմորդների ներգրավում, աշակերտներին մասնագիտական կողմնորոշման հարցում աջակցության նպատակով տնտեսագիտական մասնագիտությունների վերաբերյալ խորհրդատվությունների տրամադրում: Ուսանողների հավաքագրման մեխանիզմների կատարելագործում։ |  |  | 1․Կազմակերպել հանդիպումներ հիմնական, միջնակարգ և ավագ դպրոցների աշակերտների և համալսարանի դասախոսների ու ուսանողների հետ: Ձևավորել խումբ ՏՖ ուսանողների և դասախոսների ու կազմակերպել այցելություններ մարզի դպրոցներ։ 2․ Հրավիրել դպրոցականներին համալսարան, նրանց մասնակից դարձնել մասնագիտական կողմնորոշման վերաբերվող միջոցառումներին: | դեկանատ, ամբիոններ | Տարվա ընթացքում | ԳՊՀ կանոնակարգեր, ԳՊՀ ռազմավարական ծրագրիր, ֆակուլտետի զարգացման հնգամյա և տարեկան հայեցակարգեր: | Աշխատաշուկայի ընդգրկուն վերլուծություն: Դպրոց- բուհ համագործակցության ծրագրեր: | Աշխատատեղերի պակաս: Աշխատաշուկան ուսումնասիրելու բարդությունը, գործատուների կողմից իրենց կարիքները ներկայացնելու ցածր մակարդակ: Միջմարզային հասարակական տրանսպորտի որոշ ուղղություններովերթուղիների բացակայություն։ | Դիմորդների աճ 70%: |  |
| 2. | 1․2․ Մասնագիտական կրթական ծրագրերի արդիականացում, դրանցում ներառված առարկայական ծրագրերի վերջնարդյունքների համապատասխանեցում գործատուների պահանջներին և տրամադրվող որակավորումներին ու կրթական աստիճաններին։ |  |  | 1․Աշխատաշուկայի պահանջների ուսումնասիրում՝ գործատուների շրջանում հարցումների անցկացում: 2․ Հաշվի առնել շահեկիցների առաջարկությունները կրթական ծրագրերը վերանայելիս: 3․Կատարել կրթական ծրագրերի համեմատական վերլուծություն: 4․Ուսումնական ծրագրերը մշակել հաշվի առնելով՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց գնահատված կրթական կարիքները։ | Մասնագիտական ամբիոններ | Ընթացիկ ուստարվա երկրորդ կիսամյակ | Առկա մասնագիտական կրթական ծրագրերը: | Միջազգային ԿԾ-ների փորձի և Գործատուների առաջարկությունների հիմքով ՄԿԾ-ների վերանայման անհրաժեշտություն: | Ժամանակակից կադրերի պատրաստման պահանջներին ոչ լիարժեք ուսումնասիրությունը: Պասիվ դիրքորոշումը շրջանավարտների նկատմամբ: | 1.Հարցումների անցկացում մարզում գործող ձեռնարկությունների 30%ում։ 2․ Կատարել հենանշային վերլուծություն բակալավրի և մագիստրատուրայի գործող մասնագիտությունների համար: 3. Շահակիցների հետ քննարկել Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/, տնտեսագիտություն կրթական ծրագրերը: |  |
| 3. | 1․3․ Ուսուցման արդյունավետ մեթոդների և տեխնոլոգիաների կիրառում, կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման, ուսուցման և գիտահետազոտական գործունեության զուգակցում, ուսանողների համակողմանի դաստիարակության ապահովում, մասնագիտական գործունեության նախապատրաստում: |  |  | 1․ Անցկացնել հարցումներ մասնագիտական առարկաներից ուսանողների բավարարվածության վերաբերյալ: 2․Հետազոտական և պրակտիկայի կապի արդյունավետության բացահայտման նպատակով վերլուծել մագիստրոսական թեզեր։ | Դեկանատ, ամբիոններ | Տարվա ընթացքում | Միջազգային ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող վերապատրաստումների շարք, վերապատրաստված դասախոսական կազմ, որակի ապահովման ներքին համակարգի առկայություն | Հանրապետական և միջազգային վերապատրաստման ծրագրերին անդամակցում, մանկավարժական և մասնագիտական վերապատրաստումների ծրագրերի մշակում | Միջին տարիքից բարձր դասախոսների մեծ թիվ, սերնդափոխության ոչ սահուն ընթացք | 1. Առաջին և երկրորդ կիսամյակներում անցկացնել հարցումներ բավարարվածության վերաբերյալ բակալավրիատի երրրորդ և չորրորդ, մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսերում։ 2. Արդյունավետ մեթոդների և տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կազմակերպել 3 բաց դաս, բակալավրատում՝ 2, մագիստրատուրայում՝ 1: 3․ Ինֆոգրամով դասավանդեն ևս 2 դասախոս-4 առարկայի գծով անցնեն այդ տեխնոլոգիաներին: 4. Առավելագույնի հասցնել տեխնիկական միջոցների հնարավորությունների օգտագործումը: |  |
| 4. | 1․4․ Ուսանողների մոտ վերլուծական, ստեղծագործական, քննադատական կարողությունների զարգացմանը միտված ուսուցման կազմակերպում։ Ուսման որակի բարձր մշակույթ, նորարարություն, արդյունավետ ուսուցման և գրավիչ կրթական միջավայրի ապահովում: |  |  | 1․ Մշտադիտարկել ուսանողների կողմից առարկաների վերջնարդյունքների ամբողջական յուրացման գործընթացը: 2․ Կրթական գործընթացը դարձնել բազմաբովանդակ: Կիրառել ուսուցման նոր մեթոդներ, մատուցման նոր եղանակներ, մատուցվող նյութը դարձնել գրավիչ ու հետաքրքիր: 3․Մշակել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը հսկելու գործիքակազմ: 4․Առաջադիմությամբ հետ մնացող ուսանողների շրջանում դասախոսների կողմից լրացուցուցիչ պարապմունքների կազմակերպում: Շրջանավարտներից ստացված առաջարկությունները օգտագործել ուսանողների գործնական հմտություններն ու կարողությունները զարգացնելու համար։ | դեկանատ, ամբիոններ ուսխորհուրդ, համագործակցություն ԳՊՀ որակի ապահովման բաժնի հետ | Տարվա ընթացքում | Իրականացված SWOT վերլուծություններ, ինքնավերլուծություն, հարցումների առկայություն: Շրջանավարտներից հարցումների արդյունքները | Դասավանդման նոր մեթոդների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում: Գործնական կարողությունների ստուգում։ | Կրթության որակի մշտադիտարկման և դրա արդյունքների՝ ժամանակակից մեթոդներով վերլուծության փորձի պակաս: Գործարար դաշտի դանդաղ զարգացում։ | 1. Դասապրոցեսների ընթացքում ամբիոնի կողմից անցկացնել առարկաների վերջնարդյունքների յուրացման կապակցությամբ քննարկումներ՝ կիսամյակում ուսուցանվող առարկաների 30 %-ում։ 2. Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների կատարումանարդյունավետությունը գնահատելու նպատակով անցկացնել 6 առարկայի գծով ուսումնասիրություն: 3. Բուհական և հանրապետական գիտաժողովների ուսանողների մասնակցության 50% աճ: Գործնական հմտություններ ձեռք բերելու նպատակով վերանայել մասնագիտական առարկայական ծրագրերի գործնական հատվածները՝ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել |  |
| 5. | 1․5․ Ուսանողների գործնական կարողությունների և հմտությունների զարգացմանը նպաստող գործնական և պրակտիկ պարապմունքների ավելացում ու արդյունավետ կազմակերպում։ Ուսումնական և արտադրական պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման արդյունավետության բարձրացում: |  |  | 1.Վերանայել պրակտիկայի ծրագրերը, ուժեղացնել ծրագրերի գործնական ուղղվածությունը, մասնակից դարձնել գործատուների: 2.Պայմանագրեր կնքել նոր, զարգացող ֆիրմաների, կազմակերպությունների հետ: 3.Ուսանողներին նախապատրաստել պրակտիկային` կազմակերպել հանդիպում շրջանավարտների հետ, կատարել փորձի փոխանակում։ | դեկանատ, ամբիոններ | հոկտեմբեր- նոյեմբեր 2023թ., մարտ- ապրիլ 2024թ. | Մշակված և հաստատված պրակտիկաների ծրագրեր, գործընկեր կազմակերպությունների հետ կնքած պայմանագրեր | 1.պրակտիկայի ծրագրերում գործատուների կողմից արված առաջարկությունների ներառում, 2.պրակտիկաների նոր վայրերի հետ պայմանագրերի կնքում | Գեղարքունիքի մարզում համապատասխան կազմակերպությունների սակավություն Հետազոտվող կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունները ձեռք բերելու հետ կապված դժվարություններ։ | 1.2023-2024 ուստարվա առաջին կիսամյակում վերանայել արատադրական պրակտիկաների բոլոր ծրագրերը: 2.Յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով 2-ական նոր կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում: 3.Ուսումնական և արտադրական պրակտիկայի վայրերում անցկացնել հարցումներ և արդյունքները քննարկել ամբիոններում: Պրակտիկայի վայրերում համաձայնություն ձեռք բերել ֆինանսական հաշվետվություններից ուսանողների օգտվելու հնարավորության և մասնագետների կողմից ավելի արդյունավետ աջակցության մասին։ |  |
| 6 | 1․6․ Սովորողների կողմից ձեռքբերված ուսումնական վերջնարդյունքները և մասնագիտական կարողությունները, ավարտական աշխատանքներում և մագիստրոսական թեզերում արտահայտելու հմտությունների զարգացում, ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացի բարելավում։ |  |  | 1.Ամբիոնները հետևեն ավարտական աշխատանքների ժամանակացույցի կատարմանը։ 2․Լսել հաշվետվություններ։ 3․ Հետևել ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահների կողմից արված առաջակությունների իրականացմանը: Առաջարկ շրջանավարտներից․ Ավարտական աշխատանքի ղեկավար նշանակել՝ հաշվի առնելով դասախոսի գիտահետազոտության ոլորտը։ | Ամբիոններ, դեկանատ | Տարվա ընթացքում | Գիտելիքների գնահատման բազմագործոն համակարգ, ԳՊՀ կանոնակարգ: Ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի ղեկավարման փորձ։ | Ղեկավարի, գրախոսի, աշխատանքների գնահատման ձևաչափեր և ձևաթղթեր: |  | Կազմակերպել ավարտական աշխատանքների քննարկում ընտրված կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ բակալավրում -4, մագիստրատուրայում-2։ Որակյալ ավարտական աշխատանք և թեզ ապահովելու նպատակով գիտական ղեկավարներ նշանակելիս լուրջ ուշադրություն դարձնել թեմայի հետազոտության ոլորտին, ինչպես նաև դասախոսի մասնագիտական ուղղվածությունը։ |  |
| 7. | 1․7․ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի դպրոցների և քոլեջների հետ համագործակցային կապերի ընդլայնում՝ ուղղված սովորողներին համալսարանի ուսանողական կյանքին մասնակից դարձնելուն: |  |  | 1․Այցելություններ Գեղարքունիքի մարզի դպրոցներ և քոլեջներ, դասախոսներից և ուսանողներից բաղկացած խմբերով։ 2․Դպրոցների և քոլեջների ուսանողներին հրավիրել համալսարան և մասնակից դարձնել միջոցառումներին։ | Ամբիոններ, դեկանատ | Տարվա ընթացքում | Մարզի դպրոցների և քոլեջների հետ պայմանագրերի առկայություն։ | Դպրոց-բուհ համագործակցային ծրագրեր | Ֆինանսական սուղ միջոցներ | Տնտեսագիտական ֆակուլտետում գործող մասնագիտությունների գծով ստեղծված դասախոսներից և ուսանողներից բաղկացած խմբերով այցելել՝ մարզի 5 քոլեջներ, 5 ավագ դպրոցներ և 12-ամյա դպրոցների 30% ։ |  |
| 8 | 1․8․Ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների` ուսանողական խորհրդի, ուսանողական գիտական ընկերության, «Տնտեսագետների ակումբ»-ի գործունեության ակտիվացում, և դրանց արդյունավետության բարձրացում: |  |  | Ֆակուլտետի ադմինիստրացիայի և ուսանողական կառավարման մարմինների կապի ամրապնդում: | Ամբիոններ, դեկանատ | Տարվա ընթացքում | Ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության կանոնակարգեր | Ուսանողների ակտիվության բարձրացման նպատակով քննարկումներ և վերլուծություններ: | Ուսանողների պասիվություն և պատասխանատվության պակաս: | Միջոցառումների անցկացման, հանդիպումների կազմակերպման աճ։ Ֆակուլտետի ադմինիստրացիայի կողմից ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների խորհրդատվությունների կազմակերպում։ |  |
| 9 | 1․9․ Ուսանողների սոցիալական կարիքների բացահայտում, անձնական գործերի էլեկտրոնային բազայի համալրում և անընդհատ թարմացում, հասցեագրված սոցիալական օժանդակության ծրագրերի իրականացում: Այլ հաստատություններից տեղափոխված ուսանողների հետ անհատական ուսուցողական գործունեության կազմակերպում։ |  |  | 1. Ուսանողների տվյալների անձնական գործերի էլեկտրոնային բազայի թարմացում, սոցիալական վիճակի տվյալների ներառում 2. Ուսանողների ներգրավում սոցիալական ծրագրերում և հիմնադրամներում: | Դեկանատ, խորհրդատուներ | Ուսումնական տարվա ընթացքում | Ուսանողների սոցիալական վիճակի ստուգման հանձնաժողովի առկայություն, ԳՊՀ կանոնակարգեր | Յուրաքանչյուր ուսանողի սոցիալական վիճակի ուսումնասիրություն և փաստաթղթավորում: | Պահանջվող փաստաթղթերի ձեռքբերման դժվարություններ և ուշացումներ: | Ուսանողների տվյալների էլեկտրոնային բազայի թարմացում: Ուսանողների սոցիալական կարիքների մշտադիրտարկում, վերլուծություն և խնդիրների լուծում։ |  |
| 10 | 1․10․Ուսանողների ռազմահայրենասիրական, հոգևոր-մշակութային, բարոյաէթիկական գեղագիտական դաստիարակությանը միտված միջոցառումների, ինտելեկտուալ մրցույթների կազմակերպում: |  |  | 1. Տարբեր բնույթի միջոցառումների կազմակերպում: 2. Խրախուսման տարբեր միջոցառումներ: | Դեկանատ, ուսխորհուրդ, դասախոսներխորհրդատուներ, ՈՒԳԸ | Տարվա ընթացքում | Ուսանողներին խրախուսման որոշակի կառուցակարգերի առկայություն | Խրախուսման մեթոդների կատարելագործում | Ֆինանսական ոչ բավարար միջոցներ | Միջոցառումների ծրագրի առկայություն և իրականացում: |  |
| 11 | 1․11․Ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշում ունեցող, ազգային և համամարդկային արժեքներ կրող քաղաքացիների դաստիարակում, նրանց բարոյակամային հատկանիշների զարգացում, ուսանողների շրջանում պատշաճ իրավագիտակցության և իրավական մշակույթի ձևավորում: |  |  | 1. Կազմակերպել քննարկումներ մշակույթի, ստեղծագործական կոլեկտիվների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: 2. Ուսանողների մոտ զարգացնել փոքր դրամաշնորհային ծրագրեր գրելու, սեմինարներ վարելու հմտություններ: | Դեկանատ, ուսխորհուրդ, ՈՒԳԸ դասախոսներ | Տարվա ընթացքում | Ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության կանոնակարգեր | Ուսանողների ակտիվության մակարդակի բարձրացում: | Ուսանողների պատասխանատվության պակաս: | Կազմակերպված միջոցառումների և դրանց մասնակցող ուսանողների թվի աճ 30%-ով, Ծրագրային թիմերի մեջ աշխատող ուսանողների թվի աճ 25%-ով: |  |
| 12 | 1․12․Ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի անդամների մասնագիտական, մանկավարժական որակների շարունակական բարելավում, վերապատրաստումների անցկացում: |  |  | Մանկավարժական հմտությունների զարգացման նպատակով գործարկել դասախոսների վերապատրաստման ծրագրեր: Համալսարանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի աշխատակիցների կողմից առցանց գործիքակազմի, տեսակոնֆերանսային համակարգերի օգտագործման վերաբերյալ ուսուցման կազմակերպում: | Դեկանատ, ամբիոններ, ԳՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի | 2023-2024 ուստարվա ընթացքում | Համապատասխան կանոնակարգերի առկայություն | Պարզել դասախոսների պահանջարկը ըստ վերապատրաստման հայտերի: Համապատասխան կազմակերպությունների հետ ունենալ պայմանագրեր: | Անբավարար ֆինանսական միջոցներ | Դասախոսների 25% -ի մասնագիտամ վերապատրաստում: Դասախոսական կազմին նորագույն տեխնոլոգիաներով ծրագրերի կազմման պրակտիային տիրապետելու վերապատրաստումներ։ |  |
| 13 | 1․13․ Փորձառու դասախոսների հետ համագործակցության ապահովում և ուսումնական գործընթացներում ներգրավում, մենթորության համակարգի կատարելագործում, գիտական աստիճան չունեցող երիտասարդ դասախոսների մասնագիտական աճի խրախուսում, պրոֆեսորադասախոսական կազմի համալրում պրակտիկ մասնագետներով և երիտասարդ կադրերով: |  |  | 1. Դասախոսների վարկանիշավորման մեջ կարևորել հետազոտական բաղադրիչը: 2. Մասնակցություն ԳՊՀ և հանրապետական գիտաժողովների: 3.Հոդվածների հրապարակում | Դեկանատ, ամբիոններ | Տարվա ընթացքում | Կանոնակարգեր, ֆակուլտետում դասախոսող շրջանավարտներ | Խրախուսման ծրագրեր | ֆինանսական միջոցների պակաս | 1.Մասնակցություն ԳՊՀ և հանրապետական գիտաժողովների /30% աճ/: 2.Հոդվածների հրապարակում /30% աճ/: |  |
| 14 | 1․14․Համանման կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհերի հենանիշային ուսումնասիրություն, արդյունքների վերլուծություն, համադրում /բենչմարքինգի իրականացում/, առաջավոր փորձի կիրառում: |  |  | Տնտեսագիտական ֆակուլտետում առկա գործող ծրագրերը համեմատել հանրապետության և եվրեպական երկրների նմանատիպ բուհերի ՄԿԾ-ների և առարկայական ծրագրերի հետ։ | Ամբիոններ | Տարվա ընթացքում | Գործող առկա մասնագիտական և առարկայական ծրագրեր | Բարելավված, աշխատաշուկայի պայանջներից բխող մասնագիտական և առարկայական ծրագրեր | Տարածաշրջանում թույլ զարգացած արդյունաբերություն և պասիվ աշխատաշուկա | Ուսումնասիրել վերջին տարիներին ԵՊՏՀ տնտեսագիտական ֆակուլտետի վերջին տարիների ուսումնական պլաններում կատարված փոփոխությունները և կիրառելու նպատակահարմարությունը։ Համապատասխան մասնագիտություններում եվրոպական բուհերի կրթական ծրագրերի հետ համեմատությունների անցկացում։ |  |
| 15 | 1․15․Գործատուների ներգրավում կրթական ծրագրերի մշակման, դրանց փորձաքննության իրականացման և շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացներում: |  |  | Շարունակել գործատուների աշխատաշուկայի ուսումնասիրության գործընթացը: | Դեկանատ, ամբիոններ, տնտեսագետների ակումբ: | Տարվա ընթացքում | Փորձաքննությունների և վերլուծությունների առկայություն | Կոմպետենտ մասնագետների ներկայություն, վարպետության դասերի անցկացում: | Գործատուների պասիվությունը | 1.Երկրորդ կիսամյակի ընթացքում կազմակերպել հանդիպում գործատուների հետ, «կլոր սեղան» ։ 2.Գործատուների ուժերով կազմակերպել վարպետության դասեր: |  |
| 16 | 1․16․ Ուսումնառության ընթացքում ուսանողների շրջանում կարևորել օտար լեզուների իմացության մակարդակի բարձրացումը և միջազգային շարժունության ծրագրերին ակտիվ մասնակցությունը։ |  |  | Կազմակերպել հանդիպումներ միջազգային շարժունության ծրագրերով սովորած ուսնանողների և ֆակուլտետի ուսանողների հետ։ Կազմակերպել արտալսարանային խմբեր ուսանողների խոսակցական հմտությունները ակտիվացնելու համար | Ուսանողական խորհուրդ | Տարվա ընթացքում | Օտար լեզուների ուսումնական ծրագրերի առկայությունը | Մասնագիտական օտար լեզուների իմացության մակարդակի բարձրացումը | Ուսանողների որոշ մասի պասիվությունը և անհետևողականությունը | Վերկանգնել տնտեսագիտական ֆակուլտետում գործող <<Օտար լեզվի>> ակումբի գործունեությունը։ |  |
| 2․ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ, ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2․1․ Տնտեսագիտական ֆակուկտետի ամբիոնների պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերը նպատակամղել կրթության բովանդակության հարստացմանը, նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառմանը, ուսումնական ռեսուրսների բազմազանեցմանը և արդիականացմանը։ |  | 1․ Մշտադիտարկել ուսանողների կողմից առարկաների վերջնարդյունքների ամբողջական յուրացման գործընթացը: 2․ Կրթական գործընթացը դարձնել բազմաբովանդակ: Կիրառել ուսուցման նոր մեթոդներ, մատուցման նոր եղանակներ, մատուցվող նյութը դարձնել գրավիչ ու հետաքրքիր: 3․Մշակել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը հսկելու գործիքակազմ: 4․Առաջադիմությամբ հետ մնացող ուսանողների շրջանում դասախոսների կողմից լրացուցուցիչ պարապմունքների կազմակերպում: 5․Առցանց ուսումնառության ընթացքում ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները ուսման որակը բարելավելու համար: 6․Դասախոսի կողմից հանձնարարված ինքնուրույն աշխատանքները հավաքելու և վերլուծելու կարողությունների և հմտությունների ձևավորում: |  | դեկանատ, ամբիոններ ուսխորհուրդ, համագործակցություն ԳՊՀ որակի ապահովման բաժնի հետ | Տարվա ընթացքում | Իրականացված SWOT վերլուծություններ, ինքնավերլուծություն, հարցումների առկայություն: | Դասավանդման նոր մեթոդների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում: | Կրթության որակի մշտադիտարկման և դրա արդյունքների՝ ժամանակակից մեթոդներով վերլուծության փորձի պակաս: | 1. Առաջին և երկրորդ կիսամյակներում անցկացնել հարցումներ ուսանողներից կրթության բավարարվածության և վերջնարդյունքների վերաբերյալ բակալավրիատի երրրորդ և չորրորդ, մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսերում։ 2. Արդյունավետ մեթոդների և տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կազմակերպել 3 բաց դաս, բակալավրատում՝ 2, մագիստրատուրայում՝ 1: 3․ Ինֆոգրամով դասավանդեն ևս 2 դասախոս-4 առարկայի գծով անցնեն այդ տեխնոլոգիաներին: 4. Առավելագույնի հասցնել տեխնիկական միջոցների հնարավորությունների օգտագործումը: 5. Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների կատարումանարդյունավետությունը գնահատելու նպատակով անցկացնել 6 առարկայի գծով ուսումնասիրություն: |  |
| 2 | 2․2․ Մագիստրոսական կրթական ծրագրերի իրականացման գործընթացում հետազոտական կարողությունների զարգացում, գիտական հոդվածների որակի և հրապարակումների բարելավում: Միջազգային գիտահետազոտական հարթակներում գրանցում։ |  | 1.Մագիստրոսական թեզերը գնահատել հիմնականում գիտական հետազոտական բաղադրիչի հաշվառմամբ: Ապահովել մագիստրոսական կրթական աստիճաններում առաջատար մասնագետների պատշաճ ներգրավվածություն: Բարելավել գրախոսությունների և կարծիքների որակը, բացահայտել հետազոտական աշխատանքների կիրառական ուղղվածությունը: |  | Ամբիոններ | Տարվա ընթացքում | ՄԿԾ-ների առկայություն, ուղեցույցներ: | ՄԿԾ-ներով նախատեսված դասավանդող առարկաների ռացիոնալացում և օպտիմալացում: | Մագիստրոսների հետազոտական հմտությունների պակաս: | 1.Մագիստրոսական թեզերի և ավարտական աշխատանքների 2 ղեկավար ունենալու պրակտիկան դարձնել շարունակական: 2 թեզ ղեկավարեն նաև գործատուների հանրապետական միության մասնագետներ: |  |
| 3 | 2․3․Գիտահետազոտական գործընթացներում ուսանողներին ինտեգրում, գիտահետազոտական ժամանակակից մեթոդների կիրառում, անհրաժեշտ միջավայրի ապահովում, կրթության և հետազոտության կապի ամրապնդում։ |  | Ակտիվացնել դասախոսների ղեկավարումը ուսանողների կողմից գիտական հոդվածներ պատրաստելու և ապահովելու նրանց մասնակցությունը ԳՊՀ և հանրապետական գիտաժողովներին: |  | Ամբիոններ, դեկանատ | Տարվա ընթացքում | Տնտեսագիտական ֆակուլտետի ուսանողների մասնակցությունը գիտաժողովներին: | Գիտական հոդվածների քանակի ավելացում և որակական աճ: | Ժամանակի սղություն: | Գիտաժողովներին ուսանողների մասնակցության 40% աճ: |  |
| 4 | 2․4․ Վերանայել և արդիականացնել ֆակուլտետի ամբիոնների կողմից կատարվող գիտական հետազոտությունների ուղղությունները և ամբիոնի դասախոսների գիտական հետաքրքրությունների թեմաները ուղղորդել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման առանձնակատկությունների ուսումնասիրություններին: |  | 1.Ամբիոններում գիտական ուղղությունների ամրագրում, հետազոտական աշխատանքների ծրագրերի մշակում: 2. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների կառուցվածքին համապատասխան ուսումնասիրել մասնագիտական կադրերի պահանջարկը։ |  | Ամբիոններ | 2023-2024 ուսումնական տարվա ընթացքում | ամբիոնների հետազոտական հաստատված ուղղություններ, ամենամյա գիտաժողովների անցկացում | նոր հետազոտական նախագծեր, դրամաշնորհային ծրագրեր | ոչ բավարար ֆինանսական միջոցներ | Քննարկվող թեմաների վերաբերյալ կատարել լրացուցիչ ուսումնասիրություններ և ներկայացնել թեմային առնչվող մեկական հոդված: Կազմել դասախոսների և ուսանողների խումբ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների կառուցվածքը ուսումնասիրելու համար։ |  |
| 5 | 2․5․Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտահետազոտական աշխատանքների և գիտաժողովներին մասնակցության խրախուսում: |  | Դասախոսների վերապատրաստումների կազմակերպում, գիտաժողովների մասնակցության ակտիվացում։ |  | Ամբիոններ | Տարվա ընթացքում | Գիտաժողովներին դասախոսների առկա մասնակցություն | Գիտական հոդվածների ճանաչված ամսագրերում հրապարակումներ | Տնտեսական հատվածի ուսումնասիրությունների պակաս | Գիտաժողովների մասնակցության աճ |  |
| 6 | 2․6․ Ակտիվացնել ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական ներուժի մասնակցությունը դրամաշնորհային ծրագրերին: |  | Աշխատանքային խումբում ընդգրկել նոր դասախոսներ և ակտիվացնել համագործակցությունը հայաստանյան և արտասահմանյան բուհերի և կազմակերպությունների հետ: |  | Դեկանատ, ամբիոններ | Տարվա ընթացքում | Միջազգային ծրագրերին մասնակցություն | Դրամաշնորհային ծրագրերին ակտիվ մասնակցություն | Փորձի պակաս | Ներկայացնել 1 դրամաշնորհային ծրագիր: Միջազգային շարժունության ծրագրերին մասնակցության աճ։ |  |
| 3․ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ, ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՌԵՍՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3․1․ Ակտիվացնել ֆակուլտետի խորհրդի ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեությունը։ |  | Ֆակուլտետի խորհրդում հաճախակի քննարկել գիտահետազոտությանը վերաբերվող հարցեր |  | Ֆակուլտետի խորհուրդ | Տարվա ընթացքում | Ֆակուլտետի խորհրդի հերթական քննարկումներ | Երիտասարդ դասախոսներին նպատակամղել նվաճելու գիտական աստիճաններ | - | Գիտահետազոտական գործունեությունը վերաբերվող հարցերի աճ |  |
| 2 | 3․2․ Դեկանատի խնդիրն է հետևղականորեն բարելավել և արդիականացնել կրթական ծրագրերը և դրանց իրականացման գործընթացը։ |  | Հետևել նմանապիտ մասնագիտությունների ՄԿԾ-ներում կատարված փոփոխություններին։ Աշխատաշուկայի վերլուծությունների արդյունքները ներառել կրթական ծրագրերում |  | Դեկանատ | Տարվա ընթացքում | Առկա գործող կրթական ծրագրերը | Աշխատաշուկայի և ժամանակակից մասնագիտություններին վերաբերվող նոր ծրագրերի կազմում | Աշխատաշուկայի թերի ուսումնասիրում, արտադրական ձեռնարկությունների պակաս | Ժամանակակից պահանջներին բավարարող ծրագրերի աճ |  |
| 4․ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ, ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1․ | 4․1․ Գեղարքունիքի մարզի կրթական կարիքների բացահայտում, աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն, աշխատաշուկայի պահանջների հաշվառմամբ բակալավրի և մագիստրոսի որակավորմամբ մրցունակ մասնագետների պատրաստում։ |  | 1.Իրականացնել հարցումներ գործատուների և արտաքին այլ շահառուների շրջանում ուղղված կրթական կարիքների բացահայտմանը և կատարել վերլուծություն: 2.Ավելացնել աշխատաշուկայի պահանջները բավարարող առարկաների գործնական պարապմունքների ժամերը: |  | Դեկանատ, ամբիոններ, ուսանողների ձևավորված և հովանավոր | Տարվա ընթացքում | Ֆակուլտետի ամբիոնների փորձը՝ գործող ծրագրերի մշակման ոլորտում: Գործատուների առաջարկությունների հաշվառումը և ծրագրերում դրանց ներառումը: Գործատուների մասնակցությամբ փորձաքննությունների առկայություն | Գործատուների կողմից ներկայացվող պահանջների ուսումնասիրում և վերլուծություն: Գործատուների հետ հանդիպումներ ու հարցումներ: | նոր կազմավորված կազմակերպությունների կարիքների բացահայտման պակաս և պայմանագրային հարաբերություների բացակայություն: | 1.Անցկացնել կրթական կարիքների ուսումնասիրում 2- բանկերում, 1 -ֆինանսական կազմակերպությունում, 4- ՓՄՁ-ում Գավառի, Սևանի տարածքում: 2.Յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով 2-ական առարկաների մասնագիտական առարկայական ծրագրերում ավելացնել աշխատաշուկայի պահանջներից բխող գործնական պարապմունքների ժամերը: |  |
| 2 | 4․2․Ուսանողների ակտիվ մասնակցության ապահովում ԳՊՀ իրականացվող միջազգային շարժունության ծրագրերին։ |  | 1.Արտերկրում ուսանած ուսանողների հետ հանդիպումը դարձնել ավելի նպատակային և արդյունավետ: 2.Արտերկրում ուսանած և ներկայումս մասնագիտական աշխատանքի անցած շրջանավարտների ուժերը օգտագործել աշխատաշուկան ուսումնասիրելիս։ |  | Դեկանատ, ամբիոններ | Տարվա ընթացում | Միջազգային ծրագրերին ուսանողների և դասախոսների առաջավոր փորձի առկայություն: | Ուսանողների և դասախոսների շրջանում ապահովել միջազգային ծրագրերին մասնակցության կարևորությունը: | Կրթության տեղային պարփակվածությունը և միջազգային փորձին անտեղյակությունը, անգլերենի ոչ բավարար իմացությունը: | 1.Ապահովել ուսնողների մասնակցություն, քանի որ համավարակի պատճառոց 2020-2021 ուստարում միջազգային շարժունության ծրագրերին ուսանողները չեն մասնակցել: 2.Կազմակերպել 1 հանդիպում յուրաքանչյուր կիսամյակ: |  |
| 3 | 4․3․Հայաստանի Հանրապետության և զարգացած պետությունների առաջատար բուհերի, այլ կրթական, գիտական հաստատությունների, դաստիարակչական, մշակութային ուղղվածության կազմակերպությունների հետ արտաքին համագործակցային կապերի ընդլայնում: |  | 1.Համագործակցության հուշագրերի կնքում ՀՀ-ում գործող հասատությունների հետ: |  | Դեկանատ, ամբիոններ, ՈՒԽ, ՈՒԳԸ | Տարվա ընթացքում | Հուշագրերի, պայմանագրերի առկայություն | Ակտիվության ապահովում | - | Երկու կազմակերպության հետ փոխըմբռնման հուշագրերի կնքում: |  |
| 4 | 4․4․«Համալսարան–դպրոց» կապերի ընդլայնում, մանկավարժական խորհուրդների, հետ գործընկերային հարաբերությունների հաստատում: Աշակերտների շրջանում ֆակուլտետի մասնագիտությունների նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացնող փոխադարձ հանդիպումների և մասնագիտական կողմնորոշմանը միտված տարաբնույթ միջոցառումների կազմակերպում: |  | 1.Այցելություններ Գեղարքունիքի մարզի դպրոցներ: 2. Աշակերտների մասնակցություն համալսարանում կազմակերպվող տարաբնույթ միջոցառումների և բաց դասերի: |  | Դեկանատ, ամբիոններ, ՈՒԽ, ՈՒԳԸ | 2023թ․ 1-ին կիսամյակի ընթացքում | Համաձայնության հուշագրերի առկայություն: | ՈՒԽ, ՈՒԳԸ, շրջանավարտների ակտիվ մասնակցություն: | Ֆինանսական միջոցների սղություն: | 1․Դպրոցների աշակերտների և շրջանավարտների հետ հանդիպումների աճ 35%-ով: |  |
| 5 | 4․5․Ֆակուլտետի շրջանավարտների միության գործունեության ակտիվացում, միջոցների ձեռնարկում հետադարձ կապն առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով։ |  | ԳՊՀ ՏՖ շրջանավարտների հետ ունենալ էլեկտրոնային կապ: |  | Դեկանատ, ՈՒԽ, ՏՖ շրջանավարտների միավորման նախագահ՝ Վարդան Գարեյան | Տարվա ընթացքում | Կանոնակարգեր, կարիերայի կենտրոն: | Շրջանավարտների, ուսանողների և դասախոսների ակտիվություն: | - | Տնտեսագիտական ֆակուլտետի շրջանավարտների միավորուման գործունեության բարելավելավում, աշխատաշուկայի հետազոտում, նոր աշխատատեղերի մասնագետ կադրերի պահանջակի ուսումնասիրում, շրջանավարտների ներգրավում։ |  |
| 6 | 4․6․Հանրապետությունում գործող տնտեսագիտական հաստատությունների և ընկերությունների հետ ակտիվ համագործակցության, նրանց հետ փորձի փոխանակման ապահովում, փոխըմբռնման նոր հուշագրերի կնքում և իրականացում: |  | Վերանայել Հանրապետությունում գործող տնտեսագիտական հաստատությունների և ընկերությունների ցանկը, կազմակերպել այցելություններ և նպատակահարմար գտնելու դեպքում առաջարկել կնքել հուշագրեր։ |  | Դեկանատ, ամբիոններ | Տարվա ընթացքում | Փաստացի առկա տեղեկությունները | Ձգտել ընդլայնելու համագործակցային կապերը | Տեղեկատվության սակավություն | Համագործակցային ծրագրերի ակտիվացում |  |
| 7 | 4․7․Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության, Հայաստանի հաշվապահների ասոցիացիայի հետ կապերի ակտիվացում, համատեղ ծրագրերի իրականացում: |  | Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության հետ իրականացնել համատեղ ծրագրեր աշխատաշուկայի ուսումնասիրության համար: |  | Կառավարման և ֆինանսների ամբիոն, դեկանատ: | Տարվա ընթացքում | Պայմանագրերի առկայություն: | Ակտիվ փոխայցելություններ և համատեղ վերլուծություններ: | - | Կազմակերպել մեկ հանդիպում Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության հետ: |  |
| 8 | 4․8․Աշխատաշուկայի կարիքների բացահայտում, արդյունքների վերլուծություն և դրանց ուղղությամբ համապատասխան աշխատանքների իրականացում: |  | Ուսումնասիրել գործատուների պահանջները և նոր կադրերի պահանջարկը տարածաշրջանում կատարել արդյունքների վերլուծություն: Գործատուներից առաջարկ․ Աշխատաշուկայի պահանջների վերաբերյալ առավել հաճախ կազմակերպվեն փոխայցելություններ, սեմինարներ, բանավեճ-քննարկումներ։ |  | Դեկանատ, ամբիոններ | Տարվա ընթացքում | Հուշագրերի, պայմանագրերի առկայություն: | Պրակտիկ աշխատողների և դասախոսների համագործակցություն, ակտիվ կազմի ապահովում: | Գործատուների պասիվությունը | Անցկացնել երկու հարցում Տարբեր բնագավառների երկուական գործատուների հետ կազմակերպել փոխայցելություններ, սեմինարներ, բանավեճ-քննարկումներ։ |  |
| 5․ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 5․1․ Տնտեսագիտական ֆակուլտետում ԳՊՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարական ծրագրի իրականացում, հակակոռուպցիոն միջավայրի պահպանում, կոռուպցիայի ցանկացած դրսևորման բացառում: |  | Հետևել ծրագրի իրականացմանը: |  | Դեկանատ, ամբիոններ | Տարվա ընթացքում | Հակակոռուպցիոն ռազմավարական ծրագրի և ակադեմիական ազնվության հայեցակարգի առկայություն: | Հետևողականություն | - | Ուսանողների շրջանում հարցումների անցկացում և վերլուծություն |  |
| 2. | 5․2․ԳՊՀ ակադեմիական ազնվության հայեցակարգի դրույթների պահպանում և իրագործում, տնտեսագիտական ֆակուլտետի դասախոսների և ուսանողների կողմից։ |  | Հետևել ծրագրի իրականացմանը: |  | Դեկանատ, ամբիոններ | Տարվա ընթացքում | Հակակոռուպցիոն ռազմավարական ծրագրի և ակադեմիական ազնվության հայեցակարգի առկայություն: | Հետևողականություն | - | Ուսանողների շրջանում հարցումների անցկացում և վերլուծություն |  |
| 3․ | 5․3․ԳՊՀ էթիկայի կանոնների, բարեվարքության կանոնների պահանջների պահպանում և կատարում: |  | Հետևել էթիկայի կանոնների, բարեվարքության նորմերի պահպանմանը: |  | Դեկանատ, ամբիոններ | Տարվա ընթացքում | Հակակոռուպցիոն ռազմավարական ծրագրի և ակադեմիական ազնվության հայեցակարգի առկայություն: | Հետևողականություն | - | Ուսանողների շրջանում հարցումների անցկացում և վերլուծություն |  |

ԳՊՀ  տնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկան`                                              Ս. Գ. Ամիրխանյան