Գավառի պետական համալսարանի Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի 2023-2024 ուսումնական տարվա

գործողությունների պլան

| հ/հ | Նպատակը | Գործողությունները | Ժամկետը | Պատաս- խանատու ստորաբա ժանումները |  | Ռեսուրսները |  |  |  | Հնարավոր խոչընդոտները |  | Արդյունավետության ակնկալվող գնահատ ման ցուցիչները |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Առկա |  | Պահանջվող |  |  |  |  |  |  |
| - ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈԼՈՐՏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի մասնագիտական կրթական ծրագրերի վերանայում և արդիականացում, վերջնարդյունքների սահմանում՝ ՀՀ որակավորումների ազգային և ոլորտային շրջանակների հաշվառմամբ, կրթական գործընթացի կազմակերպում՝ նորարարական մոտեցումների կիրառմամբ, աշխատաշուկայի պահանջների ուսումնասիրություն և արդյունքների հաշվառում | Իրավագիտություն, Պատմություն, Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա ՄԿԾ-ների մասնագրերի և ուսումնական պլանների վերանայում, աշխատաշուկայի պահանջների ուսումնասիրում և գործատուների կողմից ներկայացված առաջարկությունների հաշվառում | 2023-2024 ուստարվա օգոստոս, սեպտեմբեր | Դեկանատ, ամբիոններ |  | Իրականացվող Իրավագիտություն, Պատմություն, Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա բաժինների ՄԿԾ-ների 6 մասնագրեր՝ սահմանված վերջնարդյունքներով և ուսումնական պլաններ |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |  | - |  | Իրավագիտություն, Պատմություն, Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա բաժինների բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 6 ՄԿԾ-ների վերանայված մասնագրեր և ուսումնական պլաններ |  |
| 2. | Իրավագիտություն, պատմություն, տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա ՄԿԾ-ների բոլոր դասընթացների առարկայական ծրագրերի վերանայում և բարելավում՝ ՀՀ որակավորումների ազգային և ոլորտային շրջանակների հաշվառմամբ, ամբիոնների պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կողմից կրթության բովանդակության, դասավանդման մեթոդների արդիականացում | Դասընթացների առարկայական ծրագրերում դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդների վերանայում և թարմացում, ուսումնառության ելքային արդյունքների վերանայում | 2023-2024 ուստարվա օգոստոս, սեպտեմբեր | Դեկանատ, ամբիոններ, դասախոսներ |  | Իրավագիտություն, Պատմություն, Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա ՄԿԾ-ների բաբոլոր դասընթացների առարկայական ծրագրեր |  | - |  | Անձնակազմի լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն |  | Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ՄԿԾ-ներում ներառված դասընթացների վերանայված և թարմացված առարկայական ծրագրեր` Իրավագիտության ամբիոն` 64, հասարակական գիտությունների ամբիոն` 72: Ուսման առաջադիմության 0.1% աճի ապահովում: 100% առաջադիմություն ունեցող 1 խմբերի քանակի պահպանում: |  |
| 3. | Ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացի կազմակերպման կառուցակարգերի արդյունավետության բարձրացում | - Ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի թեմաների ձևակերպում և հաստատում: Թեմաների տրամադրում բակալավրիատիև մագիստրատուրայի ավարտական կուրսերի ուսանողներին: - Ավարտական կուրսերի ուսանողների և ղեկավարների կողմից կատարվող թեզերի և ավարտական աշխատանքների աշխատանքային պլանների կազմման և ժամկետների պահպանման վերահսկում: Հետևել, որպեսզի ամփոփիչ ատեստավորման գնահատականները ներկայացնելուց հետո հանձնաժողովի կողմից տրվի համապատասխան մեկնաբանություն գնահատականների ընդհանուր միավորի վերաբերյալ։ | 2023-2024 ուստարի | Ամբիոններ, դեկանատ, դասախոսներ |  | ԳՊՀ շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգ /փոփոխություններով/, ԳՊՀ բակալավրիատի ավարտական աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման ու գնահատման կարգ (փոփոխություններով) |  | - |  | - |  | Ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի թեմաների առկայություն` տարածաշրջանի հիմնախնդիրներին համապատասախան: Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների հաշվետվությունների վերլուծություն, նրանց կողմից ներկայացված առաջարկությունների և դիտողությունների ուսումնասիրում և բարելավում: Ամփոփիչ ատեստավորման առաջադիմության 100 % Շրջանավարտների կողմից ամփոփիչ ատեստավորման գնահատման ընդհանուր միավորի վերաբերյալ բավարարվածության ապահովում։ |  |
| 4․ | Ըստ անհրաժեշտության ֆակուլտետում առցանց և զուգակցված ձևաչափերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպում | 1․ Դասախոսների և ուսանողների աշխատանքի կազմակերպում՝ առցանց և զուգակցված ձևաչափերով լսարանային պայմանների ապահովում։ | 2023-2024 ուստարի4 | Ամբիոններ, դեկանատ, դասախոսներ |  | Համակարգչային լսարանների և համապատասխան նութատեխնիկական բազայի առկայություն |  |  |  | - |  | Դասախոսների ուսումնական ծանրաբեռնվածության կատարում՝ 100%-ով։ |  |
| 5․ | Ուսանողներին խոր մասնագիտական գիտելիքների հաղորդում, համապատասխան ոլորտների տեսական և գործնական իմացության ապահովում, ինքնուրույն գիտելիքներ ձեռք բերելու, շարունակական կրթության մշակույթի ձևավորում, | 1. Բարձրացնել ուսումնական խորհրդատուների աշխատանքի արդյունավետությունը, բացահայտել ուսանողների կրթական կարիքները: 2. Կազմակերպել միջոցառումներ խորհրդատուների կողմից` մասնագիտական և հոգևոր – մշակութային թեմաներով: 3.Ուսանողների գիտելիքների գնահատման գործընթացների, պրակտիկաների օրագրերի լրացման, հաշվետվությունների և բնութագրերի ներկայացման ուղղությամբ հետևողական աշխատանքների իրականացում: 4․ Learn.gsu,am էլեկտրոնային համակարգի շարունակական համալրում | 2023-2024 ուստարի | Ամբիոններ, դեկանատ, ՈԱԲ, ԱՔԲ |  | ՄԿԾ-ներում ներառված պրակտիկաների անցկացման համար համապատասխան վայրերի ղեկավարների հետ կնքված պայմանագրեր, համագործակցության հուշագրեր, խորհրդատվությունների անցկացման ժամանակացույց |  | Պրատիկաների անցկացման նոր վայրեր, պայմանագրեր, համագործակցության հուշագրեր |  | Գործատուների շրջանում պրակտիկաների կազմակերպման ոչ բավարար շահագրգռվածություն: |  | Կրթական կարիքների վերաբերյալ ուսանողների շրջանում իրականացված հարցումների վերլուծություններ, ուսանողների բավարարվածության աճի գրանցում նախորդ ուստարվա հետ համեմատած: Learn.gsu,am էլեկտրոնային համակարգի բոլոր տիրույթների 100%-համալրում ։ Բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճանում ուսումը շարունակող ուսանողների քանակի աճի ապահովում: |  |
| 6․ | ՈԱԲ-ի կողմից ուսանողների և դասախոսների շրջանում՝ նրանց կարիքների վերհանման համար իրականացրած հարցումների վերլուծությունների արդյունքների շարունակական բարելավման ուղղությամբ հետևողական աշխատանքների իրականացում | ՈԱԲ-ի կողմից ուսանողների և դասախոսների շրջանում իրականացրած հարցումների վերլուծությունների արդյունքների քննարկում և վերհանված կարիքների բարելավման տարվող աշխատանքների ուղղությամբ ամբիոնների առաջարկությունների քննարկում և բարելավման պլանի կազմում։ | 2023-2024 ուստարի | Ամբիոններ, դեկանատ, ՈԱԲ |  | Ուսանողների և դասախոսների շրջանում իրականացրած հարցումներ |  |  |  |  |  | Ուսանողների և դասախոսների շրջանում իրականացված հարցումների վերլուծությունների արդյունքում ուսանողների և դասախոսների բավարարվածության աճի գրանցում նախորդ ուստարվա հետ համեմատած: |  |
| 7 | ԱՔԲ-ի հետ համատեղ դասալսումների կազմակերպում և իրականացում, դասալսոմների վերլուծությունների կատարում։ | Իրականացնել դասախոսների շրջանում իրականացրած դասալսումների վերլուծության արդյունքների ուղղությամբ բարելավման հետևողական աշխատանքներ։ | 2023-2024 ուստարի | Ամբիոններ, դեկանատ, ԱՔԲ։ |  | Դասախոսների շրջանում իրականացրած դասալսումներ։ |  |  |  |  |  | Դասախոսների շրջանում իրականացրած դասալսումների արդյունքների վերլուծություն և այդ ուղղությամբ բարելավման աշխատանքների ապահովում։ |  |
| 8․ | Ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների` ուսանողական խորհրդի, ուսանողական գիտական ընկերության գործունեության ակտիվացում, | 1 «Լավագույն ուսանող», «Լավագույն խումբ», ամենամյա մրցանակաբաշխություն և այլ ծրագրեր 2․ Ուսանողներին հետազոտական աշխատանքների ընդգրկելու ուղղությամբ ․ ամբիոների կողմից հաստատված թեմաների տրամադրում և հետևողական աշխատանքների իրականացում այն հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներին ներկայացնելու համար։ | 2023-2024 ուստարի | Ֆակուլտետի ՈւԽ և ՈւԳԸ նախագահներ, դեկանատ, խորհրդատուներ |  | ՈւԽ և ՈւԳԸ անդամ ուսանողական համակազմ |  | - |  | Ուսանողների հասարակական ակտիվության պակաս, տրանսպորտի բացակայություն |  | Հանրապետության Լավագույն ուսանող մրցույթին մասնակցող առնվազն 1 ուսանող։ 2․Ոսանողական հանրապետական և ներբուհական գիտական կոնֆերանսներին ուսանողների ընդգրկվածության աճ` 1-ով: |  |
| 9․ | Ուսանողների հայրենասիրական, բարոյական, հոգևոր -մշակութային դաստիարակություն, պատասխանատու և ակտիվ քաղաքացիների ձևավորում | 1․ Ամբիոների խորհրդատուների կողմից համապատասխան աշխատանքների իրականացում կրթադաստիարակչական միջոցառումներ կազմակերպելու ուղղությամբ։ | 2023-2024 ուստարի | Ամբիոններ |  | Համագործակցություն արտաքին շահեկիցների հետ, խորհրդատուների կողմից ներկայացված միջոցառումների ցանկ։ |  | - |  |  |  | Ֆակուլտետային և միջֆակուլտետային կազմակերպած միջոցառումների ապահովում։ |  |
| 10․ | Ուսանողների սոցիալ – մշակութային, հաղորդակցական, մտավոր, ստեղծագործական, տեխնիկական կարողությունների զարգացմանը ուղղված աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում, մասնագիտական բարեվարքության կանոններին տիրապետող քաղաքացիների ձևավորում, մասնագիտական գործունեությանը նախապատրաստում, շրջանավարտների զբաղվածության տեղեկատվության հավաքագրում։ | 1․ Ամբիոների խորհրդատուների կողմից ապահովել ուսանողների ակտիվ մասնակցություն մարզային և քաղաքային, ֆակուլտետային և միջֆակուլտետային միջոցառումներին՝ նրանց հաղորդակցական, մտավոր, ստեղծագործական ունակությունները զարգացնելու ուղղությամբ։ Ամբիոններում շրջանավարտների զբաղվածության էլեկտրանային տեղեկատվության հավաքագրում։ | 2023-2024 ուստարի | Ամբիոններ, |  | Համագործակցություն արտաքին շահակիցների հետ։ |  |  |  |  |  | Մասնակցություն մարզային և քաղաքային միջոցառումներին, բաց դասերի, քննարկումների, զեկուցումների դատական խաղի առկայություն։ Ամբիոններում շրջանավարտների զբաղվածության էլեկտրանային տեղեկատվության առկայություն։ |  |
| 11 | Ուսանողների մասնակցություն միջազգային փոխանակման ծրագրերին | 1․ Համալսարանի արտաքին կապերի և միջազգայնացման բաժնի հետ համագործակցության իրականացում, միջազգային ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում ուսանողներին։ 2․ Ուսանողների շրջանում օտար լեզուների իմացության մակարդակի բարձրացում։ | 2023-2024 ուստարի | Ամբիոններ, արտաքին կապերի և միջազգայնացման բաժին |  | Միջազգային ծրագրերի առկայություն |  | - |  | Ուսանողների օտար լեզվի իմացության ոչ բավարար մակարդակ |  | ԵՄ «Էրասմուս +» միջազգային փոխանակման ծրագրերին մասնակցած առնվազն 1 ուսանող։ |  |
| - ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ֆակուլտետի ամբիոնների գիտահետազոտական գործունեության ուղղությունների հստակեցում և համապատասախանեցում ժամանակի մարտահրավերներին | Ամբիոնների գիտական ուղղություններին համապատասխան գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացում, հոդվածների, մենագրությունների, մեթոդական ձեռնարկների հրատարակություն | 2023-2024 ուստարի | ՄԿԾ ղեկավարներ, ամբիոններ, ֆակուլտետի խորհուրդ, դասախոսներ |  | Սահմանված են ԳՊՀ ամբիոնների գիտական ուղղությունները |  | Լրացուցիչ ֆինանսական, նյութատեխնիկական ռեսուրսներ չեն պահանջվում |  | - |  | Ներբուհական, հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներին դասախոսների մասնակցության և զեկուցումների թվի աճ՝ 2-ով: Տպագրված գիտական աշխատանքների թվի աճ` 2-ով |  |
| 13 | Գիտահետազոտական աշխատանքների հրապարակում բարձր գործակից ունեցող պարբերականներում, որոնք ներառված են Web of Science, Scopus, Crossref, РИНЦ և այլ համակարգերում | 1․ Միջազգային գիտաժողովներին դասախոսների մասնակցություն։ 2․ Գիտական հոդվածների տպագրում բարձր գործակից ունեցող ամսագրում։ | 2023-2024 ուստարի | Ամբիոններ, դեկանատ |  | Միջազգային գիտաժողովներին դասախոսների մասնակցություն |  | - |  | - |  | Բարձր գործակից ունեցող պարբերականներում տպագրված առնվազն 1 հոդված |  |
| 14 | Գիտահետազոտական և ուսումնական գործընթացների ինտեգրում, ուսանող-դասախոս գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացում | 1․ Ներբուհական և հանրապետական գիտաժողովներին դասախոսների և ուսանողների մասնակցություն։ 2․Ուսանող-դասախոս համահեղինակությամբ գիտական զեկուցումների ներկայացում հոդվածների տպագրում: 3․Ամբիոնները հետևեն և տրամադրեն ուսանողներին գիտական հոդվածների թեմաներ։ | 2023-2024 ուստարի | Դեկանատ, ամբիոններ, դասախոսներ, ուսանողներ |  | Տարեկան գիտաժողովներին մասնակցություն |  | - |  | - |  | Ներբուհական, հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներին ուսանողների մասնակցության և զեկուցումների թվի աճ՝ 1-ով: |  |
| 15 | Դասախոսների գիտահետազոտական գործունեության բարոյական և նյութական խրախուսում | Ամբիոններում դասախոսների տարեկան ուսումնական, գիտական և մեթոդական գործունեության վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում, վերլուծություն | 2023-2024 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ | Դեկանատ, ամբիոններ, դասախոսներ |  | ԳՊՀ ՊԴ անձնակազմի մասնագիտական որակների գնահատման և որակավորման բարձրացման քաղաքականության մշակման ու իրականացման ընթացակարգի առկայություն |  | - |  | - |  | Ամբիոնների կողմից կատարված վերլուծության արդյունքում բարոյական և նյութական խրախուսման արժանացած առնվազն 1 դասախոս՝ յուրաքանչյուր ամբիոնից |  |
| III. ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈԼՈՐՏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ֆակուլտետի վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակիցների հաշվետվողականությանապահովում` ըստ աշխատանքային նկարագրերի | 1․ Ապահովել վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակիցների աշխատանքի ճիշտ բաշխումը՝ ըստ աշխատանքային նկարագրերի։ 2․ Աշխատակիցների կողմից կատարված աշխատանքների հաշվետվությունների ներկայացում։ | 2023-2024 ուստարի | Ֆակուլտետի վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմի ներկայացուցիչներ |  | Հաշվետվողականության համակարգի կիրառման փորձ, աշխատանքային նկարագրերի առկայություն: |  | - |  | - |  | Վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակիցների բարոյական և նյութական խրախուսում։ |  |
| 17 | Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմերի անդամների կարողությունների շարունակական զարգացում | 1․ Ուսումնասիրել պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի կարիքները: 2․ Կարիքներին համապատասխան կազմակերպել վերապատրաստումներ /մասնագիտական, մանկավարժական, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման/ | 2023-2024 ուստարի | Ամբիոններ, դեկանատ, ՈԱԲ, ԱՔԲ |  | Վերապատրաստումների անցկացման կանոնակարգ |  | - |  | - |  | Վերապատրաստումներ անցած դասախոսների, վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակիցների թվի աճի ապահովումվ: |  |
| 18 | Ֆակուլտետի ուսանողների անձնական գործերի էլեկտրոնային բազայի շարունակական համալրում | Ուսանողների անձնական գործերի էլեկտրոնային բազա, նրանց սոցիալական կարգավիճակի վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթեր | 2023-2024 ուստարի | Ամբիոններ, դեկանատ |  | - |  | - |  | - |  | Ֆակուլտետի 3 բաժինների բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների անձնական գործերի էլեկտրոնային բազայի առկայություն ամբիոններում |  |
| IV. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ, ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ֆակուլտետի ուսանողների սոցիալական վիճակի ուսումնասիրություն, աջակցության ծրագրերի իրականացում | 1. Շարունակաբար թարմացնել սոցիալապես անապահով, սահմանամերձ համայնքներում բնակվող, Ապրիլյան քառօրյա և Արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասնակից, աջակցության կարիք ունեցող ուսանողների տվյալները: 2. Ապահովել արտահամալսարանական միջոցներից կրթաթոշակների տրամադրման ծրագրերի վերաբերյալ ուսանողների իրազեկվածությունը։ | 2023-2024 ուստարի | Ամբիոնների խորհրդատուներ, դեկանատ |  | Սոցիալապես անապահով, սահմանամերձ համայնքներում բնակվող, Ապրիլյան քառօրյա և Արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասնակից, աջակցության կարիք ունեցող ուսանողների տվյալների բազայի առկայություն: |  | - |  | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում ազգաբնակչության բարեկեցության ցածր մակարդակ: |  | Սոցիալական աջակցություն ստացած ուսանողների թվի աճ` 2-ով: |  |
| 20 | Ուսման վարձերի ժամանակին հավաքագրում | 1․ Ուսանողների ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ խորհրդատվությունների կազմակերպում։ 2․ ԳՊՀ հաշվապահության հետ մշտական կապի ապահովում՝ ուսանողների ուսման վարձավճարների վճարման գործընթացի վերաբերյալ | 2023-2024 ուստարի | Դեկանատ |  | Ուսանողների ուսման վարձը վճարելու և վարձն ամբողջությամբ կամ մասամբ փոխհատուցելու կանոնակարգի առկայություն: Տարբեր արտահամալսարանային աղբյուրներից օգտվող ուսանողների բազա |  | - |  | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում ազգաբնակչության բարեկեցության ցածր մակարդակ |  | Ուսման վարձերի հետևողական հավաքագրում։ |  |
| 21 | Համանման կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհերի հենանիշային ուսումնասիրություն, արդյունքների վերլուծություն, համադրում և առաջավոր փորձի կիրառում /բենչմարքինգի իրականացում/ | Իրականացնել հենանիշային ուսումնասիրություներ, վերլուծություններ | 2023-2024 ուստարի | կրթական ծրագրերի ղեկավար ներ, ամբիոններ, ֆակուլտետների խորհուրդներ |  | Բենչմարքինգի իրականացման կանոնակարգ |  | - |  | - |  | ՄԿԾ-ների համեմատական վերլուծություններ: Նոր դասընթացների ներառում ուսումնական պլաններում: |  |
| 22 | Հանրությանը համալսարանի հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի կրթական ծառայությունների ներկայացում և լիարժեք տեղեկատվության տրամադրում | - Դպրոց-բուհ կապի ամրապնդում` առցանց և առկա ձևաչափերի զուգակցմամբ: - Արտաքին շահառուների ներգրավում մասնագիտական վերապատրաստումներին։ - Հանրակրթական դպրոցների աշակերտների համար մասնագիտական կողմնորոշման վերաբերյալ խորհրդատվությունների կազմակերպում։ | 2023-2024 ուստարի | Ամբիոններ, դեկանատ |  | Տարբեր միջոցառումների, հանդիպումների իրականա ցում։ |  | - |  | - |  | Դիմորդների ներգրավման նպատակով իրականացված միջոցառումների արդյունքների վերլուծություն: Դիմորդների թվի աճ` 3-ով։ |  |
| V. ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ԳՊՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարական ծրագրի հիման վրա ֆակուլտետում ակադեմիական ազնիվ միջավայրի պահպանում | 1․ ԳՊՀ ակադեմիական ազնվության հայեցակարգի դրույթների կիրառում: 2․ Ակադեմիական անազնվության դեպքերի կանխում | 2023-2024 ուստարի | Դեկանատ, ամբիոններ, ՈԱԲ |  | ԳՊՀ ազնվության հայեցակարգ, կանոնակարգված գործընթացներ |  | - |  | - |  | Դասախոսների, ուսանողների, աշխատակիցների շրջանում հնարավոր կոռուպցիոն դրսևորումների վերաբերյալ անանուն հարցումների արդյունքների վերլուծություն |  |
| 24 | ԳՊՀ էթիկայի կանոնների արմատավորում ուսանողների շրջանում | 1․ Ուսումնական խորհրդատուների կողմից անհրաժեշտ խորհրդատվությունների կազմակերպում՝ ԳՊՀ էթիկայի կանոնների վերաբերյալ | 2023-2024 ուստարի | Դեկանատ, ուսումնական խորհրդատուներ |  | ԳՊՀ Էթիկայի կանոնների առկայություն |  | - |  | - |  | Առնվազն 1 խորհրդատվության անցկացում՝ ԳՊՀ էթիկայի կանոնների վերաբերյալ |  |

Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկան`                  Հ. Գ. Ղաջոյան