ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ

2023-2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ

| Հ/հ | Նպատակը | Գործողությունները | Ժամկե տը | Պատաս խանատու ստորաբա ժանումները /պատաս խանատուները/ | Ռեսուրսները |  | Հնարավոր խոչընդոտները | Արդյունավետության ակնկալվող գնահատ ման ցուցիչները |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Առկա | Պահանջվող |  |  |
| - ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Կրթական գործընթացի արդյունավետության շարունակական բարձրացում և արդիականացում | 1. Պրակտիկաների վերահսկման ուղղությամբ աշխատանքների շարունակական իրականացում։ 2․Պրակտիկաների անցկացման վերաբերյալ գործատուների և պրակտիկանտների առաջարկությունների ուսումնասիրում և հաշվառում, գործընթացի բարելավում: 3. Ֆակուլտետներում ուսումնամեթոդական ռեսուրսների մշտադիտարկում: | 2023-2024 ուստարի | Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր, ԱՔԲ, մասնագիտական ամբիոններ,ՈԱԲ | Պրակտիկաների ծրագրեր, պրակտիկաներին առնչվող փաստաթղթային հիմքեր։ | Հատուկ ռեսուրսներ չեն պահանջվում: | Խոչընդոտներ չկան: | Պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման գործընթացներից ուսանողների բավարարվածության աճ՝ 1 %-ով։ |
| 2. | Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի մասնագիտական կրթական ծրագրերի (ՄԿԾ), դրանցում ամրագրված իրազեկությունների մշտադիտարկում՝ ՀՀ Որակավորումների ազգային շրջանակի, Որակավորումների ոլորտային շրջանակի բնութագրիչների, ՄԿԾ-ներում և առարկայական ծրագրերում դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդների հաշվառմամբ, արտաքին միջնաժամկետ գնահատման գործընթացի իրականացում | 1.Համալսարանում իրականացվող բակալավրիատի և մագիստրատուրայի մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշտադիտարկում՝ ՀՀ Որակավորումների ազգային շրջանակի, Որակավորումների ոլորտային շրջանակի բնութագրիչների հաշվառմամբ: 2.Դասընթացների ծրագրերի մշտադիտարկում՝ դրանցում դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդների, ՄԿԾ վերջնարդյունքների հաշվառմամբ: | 2023-2024 ուստարի | Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր, ԱՔԲ, ՈԱԲ, մասնագիտական ամբիոններ, դեկանատ, դասախոսներ | Բոլոր մասնագիտությունների գծով առկա ՄԿԾ-ներ, դասընթացների ծրագրեր | Հատուկ ռեսուրսներ չեն պահանջվում: | Դասախոսների ծանրաբեռնվածությունը | 1.Համալսարանում իրականացվող բոլոր ՄԿԾ-ների վերանայված մասնագրերի առկայություն: 2.Վերանայված դասընթացների ծրագրեր: |
| 3. | Հենանիշային վերլուծության (բենչմարքինգի) իրականացման գործընթացի արդյունավետության բարձրացում | 1.Համալսարանի կողմից առաջավոր փորձի ուսումնասիրման, վերլուծության և համադրման /բենչմարքինգի/ ընթացակարգի վերանայում: 2.Հենանիշային վերլուծության իրականացման պարբերականության, բուհերի ընտրության չափանիշների հստակեցում։ | 2023-2024 ուստարի | Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր, ՈԱԲ, մասնագիտական ամբիոններ ԱՔԲ | Համալսարանի կողմից առաջավոր փորձի ուսումնասիրման, վերլուծության և համադրման /բենչմարքինգի/ ընթացակարգի առկայություն, համալսարանի ակտիվ մասնակցություն միջազգային ծրագրերին | Հատուկ ռեսուրսներ չեն պահանջվում: | - | 1.Համալսարանի կողմից առաջավոր փորձի ուսումնասիրման, վերլուծության և համադրման /բենչմարքինգի/ վերանայված ընթացակարգի առկայություն: |
| 4. | Դասալսումների թվի ավելացում և կազմակերպման գործիքակազմերի բազմազանեցում, դասավանդման արդյունավետ փորձի տարածում | 1.Մասնագիտական ամբիոնների հետ համատեղ դասալսումների կազմակերպման գործընթացի քննարկում, ժամանակացույցի կազմում: 2.Մասնագիտական ամբիոնների դասախոսների ներգրավում դասալսման գործընթացում, փոխադարձ դասալսումների կազմակերպում և գնահատում: 3.Դասավանդման արդյունավետ փորձի տարածում բաց դասերի կազմակերպման և անցկացման միջոցով: 4. Սկսնակ դասախոսների ներգրավում դասալսումների անցկացման գործընթացում՝ փորձի փոխանակման նպատակով: | 2023-2024 ուստարի | ԱՔԲ, ՈԱԲ, դեկանատ, մասնագիտական ամբիոններ | Համալսարանում դասալսումների կազմակերպման, քննարկման և գնահատման կարգի առկայություն | Հատուկ ռեսուրսներ չեն պահանջվում: | Դասախոսների ծանրաբեռնվածություն: | Ուսումնական տարվա ընթացքում իրականացված և արձանագրված 50 դասալսում, կիսամյակների վերջում վերլուծությունների և հաշվետվությունների ներկայացում՝ առաջարկությունների ընդգրկմամբ։ |
| 5. | ԳՊՀ ուսանողներին կրթական գործընթացին վերաբերող հարցերով անհատական և խմբային խորհրդատվությունների տրամադրում, շարունակական կրթությամբ սովորող, ինչպես նաև Արցախից բռնի տեղահանված և ուսումը ԳՊՀ-ում շարունակող ուսանողների ինտեգրում ուսումնական գործընթացին: | 1.ԳՊՀ ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցություն, ըստ անհրաժեշտության խորհրդատվությունների կազմակերպում ուսանողների համար: 2.Շարունակական կրթությամբ, ինչպես նաև Արցախից բռնի տեղահանված և ուսումը ԳՊՀ-ում շարունակող ուսանողների ինտեգրում ուսումնական գործընթացին, առարկայական տարբերությունների հանձնման, անհատական, կուրսային, ավարտական աշխատանքների կատարման, միջանկյալ և ամփոփիչ քննությունների, ստուգարքների հանձնման վերաբերյալ խորհրդատվությունների տրամադրում, ծանոթացում ԳՊՀ նյութատեխնիկական ռեսուրսներին: | 2023-2024 ուստարի | ԱՔԲ, ՈԱԲ, դեկանատներ, մասնագիտական ամբիոններ, ակադեմիական խորհրդատուներ, ԳՊՀ ՈՒԽ և ՈՒԳ | ԳՊՀ նյութատեխնիկական ռեսուրսների առկայություն | Հատուկ ռեսուրսներ չեն պահանջվում: | - | Ներքին շահակիցների բավարարվածության աճ՝ 1 %-ով: |
| - ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ԳՊՀ 2023-2027 թվականների զարգացման ռազմավարական ծրագրի հիման վրա ամբիոնների հետ համատեղ գիտահետազոտական երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ գործողությունների պլանների կազմում | - Գավառի պետական համալսարանի 2017-2022 թվականների գիտահետազոտական գործունեության շրջանակի, Գավառի պետական համալսարանի ամբիոնների 2017-2022 թվականների գիտահետազոտական գործունեության հիմնական ուղղությունների կատարման արդյունքների մշտադիտարկում, վերլուծություն: - Մասնագիտական ամբիոնների հետ համատեղ գիտահետազոտական երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ գործողությունների պլանների կազմում, հետազոտության թեմաների արդիականացում: | 2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակ | Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր, ԱՔԲ,ՈԱԲ, մասնագիտական ամբիոններ | Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ, ԳՊՀ գիտական պարբերական | Հատուկ ռեսուրսներ չեն պահանջվում: | - | 1.2017-2022 թվականների գիտահետազոտական գործունեության հիմնական ուղղությունների կատարման արդյունքների վերլուծության առկայություն: 2.Մասնագիտական բոլոր ամբիոններում գիտահետազոտական երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ գործողությունների պլանների առկայություն: - ԳՊՀ 2023-2028 թվականների գիտահետազոտական գործունեության հաստատված շրջանակի առկայություն: |
| 7. | Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի գիտահետազոտական գործունեության խրախուսման կառուցակարգերի մշակում: ԳՊՀ ամբիոնների գիտահետազոտական աշխատանքներում սովորողների ներգրավում: | - Համալսարանի գիտական պարբերականում տպագրության ներկայացվող հոդվածների գրախոսման ընթացակարգի բարելավում, տպագրվող նյութերի թվային օբյեկտի նույնականացուցչի (ԹՕՆ՝ DOI-Digital Object Identifier) և համընդհանուր տասնորդական դասիչի (ՀՏԴ՝ UDC-Universal Decimal Classification) շարունակական ապահովում։ - ԳՊՀ գիտական պարբերականում տպագրության ներկայացվող հոդվածների ստուգում՝ հակագրագողության ծրագրերով։ - Բարձր ազդեցության գործակից ունեցող պարբերականներում գիտական հոդվածների տպագրական աշխատանքների խրախուսում։ - Դասախոս-ուսանող համահեղինակությամբ ԳՊՀ հոդվածների ժողովածուում հոդվածների տպագրում: | 2023-2024 ուստարի | ԱՔԲ, ՈԱԲ, դեկանատներ, մասնագիտական ամբիոններ | ԳՊՀ ռեսուրսներ, նյութատեխնիկական և լաբորատոր բազա, պրոֆեսորադասախոսական կազմ | Հատուկ ռեսուրսներ չեն պահանջվում: | - | ԳՊՀ գիտական պարբերականում տպագրության ներկայացված բոլոր հոդվածների ստուգում՝ հակագրագողության ծրագրով, թվային օբյեկտի նույնականացուցչի (ԹՕՆ՝ DOI-Digital Object Identifier) և համընդհանուր տասնորդական դասիչի (ՀՏԴ՝ UDC-Universal Decimal Classification) առկայություն: Դասախոս-ուսանող համահեղինակությամբ ԳՊՀ հոդվածների ժողովածուում տպագրված հոդվածների թվի աճ: |
| - ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ, ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ԱՔԲ էլեկտրոնային հարթակի ստեղծում և գործարկում | 1.Ակադեմիական քաղաքականության բաժնի էլեկտրոնային հարթակի ստեղծման նպատակով ՏՏ բաժնի, ֆակուլտետների հետ աշխատանքային քննարկումների իրականացում: 2. ԳՊՀ ուսանողների գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների գնահատման համար տեղեկագրերի էլեկտրոնային տարբերակների գործարկում: 3. Բակալարիատի և մագսիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների ակադեմիական տեղեկագրերի էլեկտրոնային տարբերակների գործարկում: 3. Ուսանողների բազայի էլեկտրոնային տարբերակի գործարկում: 4. Դեկանատների և ամբիոնների կողմից վարվող դասաժամերի հաշվառման ժամանակացույցի էլեկտրոնային տարբերակի գործարկում: | 2023-2024 ուստարի | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին, ԱՔԲ, ՈԱԲ, դեկանատներ, մասնագիտական ամբիոններ | ԳՊՀ ռեսուրսներ | Հատուկ ռեսուրսներ չեն պահանջվում: | Ժամանակի սղություն | Ակադեմիական քաղաքականության բաժնի էլեկտրոնային հարթակում ուսանողների գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների գնահատման տեղեկագրերի, ակադեմիական տեղեկագրերի, հաշվառման ժամանակացույցի, ուսանողների բազայի առկայություն, գործարկված և լրացված տիրույթներ: |
| 10. | ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար վերապատրաստումների կազմակերպում | - ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմերի մասնագիտական, մեթոդական զարգացման դասընթացների մշակում և վերապատրաստումների կազմակերպում՝ նրանց կարիքների հաշվառմամբ: - ԳՊՀ պրոֆեսորադասա-խոսական կազմի համար մասնագիտական և մանկավարժական ուղղություններով կազմակերպված վերապատրաստումների արդյունքների վերլուծություն: | 2023-2024 ուստարի | Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր, ԱՔԲ, ՈԱԲ, դեկանատներ, մասնագիտական ամբիոններ | ԳՊՀ ռեսուրսներ | - | Դասախոսների ծանրաբեռնվածություն | Վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցած դասախոսների և վարչական կազմի անդամների թվաքանակի աճ, վերապատրատումների արդյունավետության վերլուծությունների առկայություն: |
| 11. | ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի վարկանիշավորման գործընթացի իրականացում, արդյունքների վերլուծություն | 1.Մասնագիտական ամբիոններում դասախոսների համապանակների ուսումնասիրություն, վերլուծությունների կատարում, վարկանիշավորման գործընթացի իրականացում | 2023-2024 ուստարի | ՄՌԿ բաժին, ԱՔԲ, ՈԱԲ, մասնագիտական ամբիոններ | Ամբիոններում դասախոսների համապանակների առկայություն | Հատուկ ռեսուրսներ չեն պահանջվում: | Ժամանակի սղություն | ԳՊՀ դասախոսների վարկանիշավորման գործընթացի արդյունքների վերաբերյալ վերլուծության առկայություն |
| - ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ, ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | «ԳՊՀ-դպրոցներ» համագործակցության մինչհամալսարանական ցանցի աշխատանքների շարունակական համակարգում | - Աաշակերտների և ուսուցիչների ընդգրկում Գավառի պետական համալսարանի կողմից իրականացվող կրթադաստիարակչական տարաբնույթ միջոցառումներին և գիտահետազոտական աշխատանքներին։ - Հանրակրթական դպրոցների և միջին մասնագիտական հաստատությունների հետ համագործակցության ապահովում, դիմորդների մասնագիտական կողմնորոշում, շարունակական կրթությամբ ուսումը շարունակելու վերաբերյալ խորհրդատվությունների տրամադրում | 2023-2024 ուստարի | Ֆակուլտետներ, ամբիոններ, կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, ԱՔԲ, ՈԱԲ | Մարդկային ռեսուրսներ, դպրոցների հետ իրականացված աշխատանքների հաջողված ձևաչափեր, արտաքին շահառուների շրջանակներում իրականացված հարցումների արդյունքներ /ուսուցիչներ, աշակերտներ/: | - | - | Աշակերտների բավարարվածության աճ իրականացված գործընթացից: Ներքին և արտաքին շահակիցների բավարարվածության աճ: |

ԳՊՀ ակադեմիական քաղաքականության բաժի վարիչ՝	                 Օ. Ղազարյան